## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA |  |  | VALOR : |  | 925664.3334
LOCAL: Distrito de Santana do Campestre
OBRA: Construção de Unidade Básica de Saúde |  |  | Astolfo Dutra - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | Serviços Preliminares | Físico % | 0.5412% | 100%
|  |  | Financeiro | 5009.7 | 5009.7
2 |  | Estrutura Metálica | Físico % | 1.93% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 17864.29 | 4466.0725 | 4466.0725 | 4466.0725 | 4466.0725
3 |  | Alvenaria e divisões | Físico % | 18.52% | 35% | 35% | 30%
|  |  | Financeiro | 171416.87 | 59995.9045 | 59995.9045 | 51425.061 | 0 | 0 | 0
4 |  | Cobertura | Físico % | 4.38% |  |  | 20% | 40% | 40%
|  |  | Financeiro | 40543.95 | 0 | 0 | 8108.79 | 16217.58 | 16217.58 | 0
5 |  | Impermeabilizações e Isolamentos | Físico % | 1.822% |  | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 16866.91 | 0 | 6746.764 | 10120.146 | 0 | 0 | 0
6 |  | Instalações Hidro-sanitárias | Físico % | 7.102% | 10% | 25% | 25% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 65740.98 | 6574.098 | 16435.245 | 16435.245 | 13148.196 | 13148.196 | 0
7 |  | Prevenção e Combate a incêndio | Físico % | 0.2256% |  |  | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 2088.51 | 0 | 0 | 626.553 | 626.553 | 835.404 | 0
8 |  | Drenagem | Físico % | 0.8195% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 7585.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7585.83 | 0
9 |  | Instalações Elétricas | Físico % | 8.189% | 10% | 25% | 25% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 75804.95 | 7580.495 | 18951.2375 | 18951.2375 | 15160.99 | 15160.99 | 0
10 |  | Cabeamento estruturado | Físico % | 1.177% |  | 10% | 30% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro | 10894.09 |  | 1089.409 | 3268.227 | 3268.227 | 3268.227
11 |  | CFTV e Sonorização | Físico % | 0.234% |  |  | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 2166.03 | 0 | 0 | 649.809 | 649.809 | 866.412
12 |  | SPDA | Físico % | 1.983% |  |  |  | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 18354.29 |  | 0 | 0 | 5506.287 | 5506.287 | 7341.716
13 |  | Climatização | Físico % | 0.3891% |  |  | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 3601.71 |  |  | 1080.513 | 1080.513 | 1440.684
14 |  | Esquadrias de Madeira | Físico % | 3.009% |  | 20% | 20% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro | 27854.68 | 0 | 5570.936 | 5570.936 | 8356.404 | 8356.404 | 0
15 |  | Esquadrias de alumínio e vidro | Físico % | 2.592% |  | 20% | 20% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro | 23989.17 |  | 4797.834 | 4797.834 | 7196.751 | 7196.751
16 |  | Esquadrias Metálicas | Físico % | 1.475% |  | 20% | 20% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro | 13655.59 |  | 2731.118 | 2731.118 | 4096.677 | 4096.677
17 |  | Revestimentos de paredes e tetos | Físico % | 2.67% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 24718.73 | 0 | 0 | 24718.73 | 0 | 0 | 0
18 |  | Pisos | Físico % | 8.119% |  | 25% | 30% | 30% | 15%
|  |  | Financeiro | 75150.98 |  | 18787.745 | 22545.294 | 22545.294 | 11272.647
19 |  | Espelho | Físico % | 0.1702% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 1575.66 | [5 empty] | 1575.66
20 |  | Pintura interna e externa | Físico % | 7.024% |  |  | 10% | 20% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 65021.85 |  |  | 6502.185 | 13004.37 | 19506.555 | 26008.74
21 |  | Bancada | Físico % | 1.404% |  |  |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 12992.85 |  |  |  | 3897.855 | 9094.995
22 |  | Marcenaria | Físico % | 0.1923% |  |  |  | 45% | 55%
|  |  | Financeiro | 1780.09 |  |  |  | 801.0405 | 979.0495
23 |  | Sinalização | Físico % | 0.4889% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 4525.61 | [5 empty] | 4525.61
24 |  | Urbanização e obras complementares | Físico % | 1.452% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 13444.7 | [5 empty] | 13444.7
25 |  | Limpeza Geral | Físico % | 0.4214% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 3900.36 | [5 empty] | 3900.36
26 |  | Administração Local | Físico % | 1.937% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17.5%
|  |  | Financeiro | 17928.6752 | 2958.2314 | 2958.2314 | 2958.2314 | 2958.2314 | 2958.2314 | 3137.5182
27 |  | BDI 27,86% | Físico % | 21.73% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17.5%
|  |  | Financeiro | 201187.2782 | 33195.9009 | 33195.9009 | 33195.9009 | 33195.9009 | 33195.9009 | 35207.7737
|  |  | Físico % | 100% | 12.94% | 18.98% | 23.57% | 16.87% | 17.36% | 10.28%
|  |  | Financeiro | 925664.3334 | 119780.4023 | 175726.3978 | 218151.8833 | 156176.7513 | 160686.8208 | 95142.0779