## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 43464.8433 |  |  | DATA: 28/07/2020
Reforma Secretaria Municipal de Educação |  |  | LOCAL: Rua Waldemar Almada - Bairro Nossa Senhora de Fátima
|  |  | Astolfo Dutra - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 mêses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | Demolições | Físico % | 2.156% | 100%
|  |  | Financeiro | 937.2976 | 937.2976
2 |  | Pisos | Físico % | 57.01% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 24781.4629 | 12390.7314 | 12390.7314 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Esquadrias | Físico % | 7.883% | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 3426.289 | 1027.8867 | 2398.4023 |  |  | 0 | 0
4 |  | Pintura | Físico % | 21.83% | 20% | 80%
|  |  | Financeiro | 9486.2063 | 1897.2413 | 7588.9651
5 |  | Instalações Hidro-sanitárias | Físico % | 0.9844% | 100%
|  |  | Financeiro | 427.85 | 427.85 |  |  |  |  | 0
6 |  | Instalações eletricas | Físico % | 10.14% | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 4405.7375 | 1762.295 | 2643.4425 |  |  |  | 0
0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 42.43% | 57.57% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 43464.8433 | 18443.302 | 25021.5413 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Daniel Póvoa Lavorato - Engenheiro Civil |  |  | CREA/MG 70.090/D
Prefeito Municipal de Astolfo Dutra