## Plan1
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ASTOLFO DUTRA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA DO TELHADO DO CRAS |  | DATA: 16/03/2021 |  | VALOR TOTAL = |  | 69317.2454
LOCAL: | RUA LIBERATO ANTÔNIO DA CUNHA, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ASTOLFO DUTRA - MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/2020 |  |  | PRAZO DA OBRA 02 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 |  | DEMOLIÇÕES | FÍSICO % | 100% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 8120.99 | 8120.99
2 |  | TELHADO | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  |  | FINANCEIRO | 42736.19 | 21368.095 | 21368.095
3 |  | FECHAMENTO LATERAL | FÍSICO % | 100% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 18460.07 |  | 18460.07
FÍSICO %
FINANCEIRO
FÍSICO %
FINANCEIRO
FÍSICO %
FINANCEIRO
FÍSICO %
FINANCEIRO
TOTAL |  |  | FÍSICO % | 100% | 42.54% | 57.46%
|  |  | FINANCEIRO | 69317.25 | 29489.085 | 39828.165
| Igor Soldati Nicolato - Engenheiro Civil |  |  | CREA MG 221955/D
PREFEITO MUNICIPAL

## Plan2
| 1 | 0.6 | QTADE
QTDADE | 220 | X
TOTAL | 132
TOTAL DIA | 16.5